## 갠트 차트 템플릿
개발일정
프로젝트 이름 |  | 루트메이트 |  |  |  |  | 종류 | [8 empty] | 생활
프로젝트 관리자 |  | 이하석 |  |  |  |  | 날짜 | [8 empty] | 2025-05-05
주제란? | 주제
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [16 empty] | 2단계
[7 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수 | (9주차)
1.1 | 아이디어 기획 | 이하석 | 2025-05-02 |  |  | 0% | bar: 2주 월 to 2주 금; 5주 월 to 5주 금
1.1.1 |  | 이하석 | (〃) | 2025-05-05 |  | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금; 5주 월 to 5주 금
1.2 | 개발일정 | 이하석 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 3주 수; 5주 월 to 5주 금
1.3 | 프로젝트 계획서 초안 작성 | 이하석 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1 | 50% | bar: 2주 월 to 3주 목; 5주 월 to 5주 금
ㄴ1.1.1 | 요구사항 수집 및 분석 정리 |  | 계획서초안 | 코멘트 |  | 평가자 1 | bar: 3주 화 to 6주 금
ㄴ 1.3 | 프로젝트 계획서 완료? |  |  |  |  | 평가자 2 | bar: 3주 화 to 6주 금
2 | 프로젝트 정의 및 계획 | (10주차) | "B51" | 코멘트 |  | 평가자 3 | bar: 3주 화 to 6주 금
2.1 | 요구사항 수집, 분석 | 이하석 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 4 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금; 4주 월 to 4주 목; 5주 월 to 5주 금
2.2 | 개발 환경은? | 이하석 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 3 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금; 4주 금 to 5주 금
2.3 | 친구랑 교수님들한테 철판 깔고 묻기 | 이하석 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 0 | 50% | bar: 2주 월 to 2주 금; 5주 월 to 5주 금
2.4 | 평가 수용, 큰 틀이 아닌 세부조정 | 이하석 | 2025-05-14 | 2025-05-18 | 0 | 60% | bar: 2주 월 to 2주 금; 5주 월 to 5주 금
3 | 기능 개발(플러터,UI,세부대응) | (11~13주차) | bar: 2주 월 to 2주 금; 5주 월 to 5주 금
3.1 | 기능 개발(UI) | 이하석 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 0 | 20% | bar: 2주 월 to 2주 금; 5주 월 to 5주 금
3.2 | 기능 개발(기본 기능) | 이하석 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 0 | 0%
3.2.1 | 기능 개발(세부 기능) | 이하석 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 0 | 0%
3.2.2 | 상동(점검) | 이하석 | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 0 | 0%
4 | 프로젝트 유지 보수 | (14~15주차) | bar: 2주 월 to 2주 금; 5주 월 to 5주 금
4.1 | 사용자 평가 및 피드백 수용 | 이하석 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 0 | 0% | bar: 2주 월 to 2주 금; 5주 월 to 5주 금
4.2 | 피드백 정리 후 사후대응 | 이하석 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 0 | 0%
4.3 | QA 및 QC 기간 | 이하석 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 0 | 0%
4.4 | 프로젝트 종료 발표자료 제작 | 이하석 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 0 | 0%
주석 | [10 empty] | 자 | 신 | 요구사항 수집
사용자는? 대학생이나, 젊은 "20~30대 청년" 사용자들을 타겟으로 하고 있다. 그런 사용자들의 니즈를 충족시켜주는 어플이다. 시장은 어떤가? 현재 앱 마켓(플레이스토어, 애플스토어 etc).. 등에도 계산기나 정부알림이, 캘린더까지는 존재하나 대학 생활을 하며 느낀 필요한 것들에 대해서 담긴 어플은 없다. 시장에서는 독점적인 입장이다. 교수님과 친구들의 평가? .. 이름이 루트메이트인 이유? 루트(인생 진로)를 같이 가는 메이트(친구)인 간단한 이름을 넣었다. 약어는 RM, 룸메이트이다. 프로젝트의 목표는? 대학 생활이나 젊은 사회초년생들은 빌린 돈의 이자를 계산해보거나 다이어트나 생활에 필요한 계산(체질량 계수) 여행에 필요한 환율이나 금리를 찾아보고 이러한 부분을 경험해봐야 한다. 최저임금이 제대로 주어지는지도 검색해야만 한다. 전세자금 대출이 어디서 이뤄지는지, 가능하다면 복지에 필요한 자료나 공식부처로 들어가는 것도 제각기 다른 노력과 수고를 필요로 한다. 그런 기능들을 앱 하나에 담아서 바쁜 대학생들이 이것저것 할 노력을 줄여주는 프로그램을 만들어보자. | [10 empty] | 갑 |  | 여러 대상의 통합 생활 도우미 앱
[11 empty] | 을 |  | 이자/환율/BMI 등 계산 기능 포함
[11 empty] | 병 |  | 계산기 등 생활 맞춤형 도구 필요
[11 empty] | 정 |  | 정보 접근이 간편하고 직관적인 UI 제공 필요
[11 empty] | 타 | 인 | 코멘트
[11 empty] | 갑 |  | 통합앱의 복잡함을 줄여주는 부분 해결
[11 empty] | 을 |  | 앱이 제공하는 정보의 신뢰성과 정확성 확보가 중요함
[11 empty] | 자신 |  | 요구사항 분석
[11 empty] | 갑 |  | 20~30대층의 사용 빈도가 높을 가능성
[11 empty] | 을 |  | 간결하고 기능은 직관적으로 보여주는 UI설계
병
정
[11 empty] | 자 | 신 | 최종요구
[11 empty] | 갑 |  | 통합 생활 도우미 앱 구축
[11 empty] | 을 |  | 실생활 계산 기능 탑재
병
정
미래의 전산팀 관리자인 나는, 취업을 목표로 매일 오후 7시부터 10시까지 과제를 한다. 25년 05/05부터 이하석. 25년 6월 26일 그 외의 시간엔 QC를 제외하고 과제보다는 시험에 신경을 쓴다. 집에서 코딩연습한다. 교수님들께는 얼굴에 철판 깔고 지식을 요구, 친구들에게는 커피나 치킨 기프티콘을 빌미로 평가를 요구한다. 어플을 통해 친구와 교수님들께서 친화적인 어플로 받아들이는지 평가를 확인한다. 이 앱을 통해서 실제로 가치가 있는 앱이라 판단되고 다들 괜찮은 반응(이미 있는데? X 오 좋다 O) 5명 이상이면 시장에 즉시 출시한다. 각 기획별로 나는 프로젝트 수립에 전체 노력의 총량과 수고를 20% 프로젝트 진행 및 플러터를 이용한 협업에 60% QA,QC를 진행하는 곳에 20%의 수고를 들인다.